## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminada
REQ002 | Ingresar al sistema | Usuario | Ingresar al sistema | Actualizar y visualizar mi información |  | Alta | Terminada
REQ003 | Cambiar contraseña. | Usuario | Actualizar mi contraseña | Para poder gestionar mi contraseña para uso del aplicativo |  | Alta | Terminada
REQ004 | Visualizar Datos | Usuario | Ingresar al modulo visualizar datos | Verificar que la iinformacion almacenada sea correcta |  | Alta | Terminada
REQ005 | Actualizar información personal | Usuario | Modificar mis datos personales | Dar información actualizada al administrador |  | Alta | Terminada
REQ006 | Visualizar ubicación del usuario | Usuario | Ingresar a ubicación en gps | guardar mi posicion actual |  | Alta | Terminada
SPRING 2
REQ007 | Visualizar datos profesionales | Usuario | Ingresar al modulo datos profesionales | Verificar que la información almacenada sea correcta |  | Alta | Terminada
REQ008 | Actualización datos profesionales | Usuario | Modificar mis datos profesionales | Actualizar la informacion profesional |  | Alta | Terminada
REQ009 | Actualizar información de postgrados | Usuario | Ingresar al modulo informacion de postgrados | Verificar que la información almacenada sea correcta |  | Alta | Terminada
REQ010 | Actualizar actividad laboral | Usuario | Modificar mis datos de actividad laboral | Actualizar la informacion de actividad laboral |  | Alta | Terminada
REQ011 | Actualizar actividad agrícola | Usuario | Modificar mis datos de actividad agricola | Actualizar la informacion de actividad agricola |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar a google drive |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
REQ001-2 | Crear un google sheet , nombre "Usuarios" y con metodos de post and get |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
REQ001-3 | Crear un usuario y password en la hoja de google sheet , de nombre usuario |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingresar al sistema | Usuario | Ingresar al sistema | Actualizar y visualizar mi información |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ002-2 | Realizar la conexión a la base de datos en Google Sheets |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ002-3 | Realizar las consultas para verificar la existencia de usuarios. |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Cambiar contraseña. | Usuario | Actualizar mi contraseña | Para poder gestionar mi contraseña para uso del aplicativo |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear el layout grafico para que se actualice la contraseña |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
REQ003-2 | Crear la funcionalidad de actulización de contraseña |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
REQ003-3 | Enlazar a Google sheet la clase y layout correspondiente |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Visualizar Datos | Usuario | Ingresar al modulo visualizar datos | verificar que la iinformacion almacenada sea correcta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear el layout grafico para que se muestre los datos personales |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
REQ004-2 | Obtener informacion del googlesheet con los metodos get y post |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Modificar Visualizar Datos | Usuario | Ingresar al modulo visualizar datos | verificar que la iinformacion almacenada sea correcta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear el layout para actualizar informacion personal |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 3
REQ005-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Visualizar ubicación del usuario | Usuario | Ingresar a ubicación en gps | guardar mi posicion actual |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear cuenta en googlecloud y crear proyecto |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ006-2 | Generar apikey y asociar al proyecto en android studio |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
REQ006-3 | Conceder permisos para utilizarl el GPS del dispositivo |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
REQ006-4 | Crear los metodos para obtener las coordenadas del maps |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Visualizar datos profesionales | Usuario | Ingresar al modulo datos profesionales | Verificar que la información almacenada sea correcta |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear el layout grafico para que se muestre los datos personales |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
REQ007-2 | Obtener informacion del googlesheet con los metodos get y post |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Actualización datos profesionales | Usuario | Modificar mis datos profesionales | Actualizar la informacion profesional |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear el layout para actualizar informacion personal |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
REQ008-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Actualizar información de postgrados | Usuario | Ingresar al modulo informacion de postgrados | Verificar que la información almacenada sea correcta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear el layout para actualizar informacion de postgrados |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ009-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Actualizar actividad laboral | Usuario | Modificar mis datos de actividad laboral | Actualizar la informacion de actividad laboral |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear el layout para actualizar informacion actividad laboral |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
REQ010-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ011 | Actualizar actividad agrícola | Usuario | Modificar mis datos de actividad agricola | Actualizar la informacion de actividad agricola |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Crear el layout para actualizar informacion actividad agricola |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
REQ011-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ006-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ008-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ009-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ009-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ010-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ010-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ011-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ011-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 24 | 23 | 21 | 15 | 7 | 0
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.