## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminada
REQ002 | Ingresar al sistema | Usuario | Ingresar al sistema | Actualizar y visualizar mi información |  | Alta | Terminada
REQ003 | Cambiar contraseña. | Usuario | Actualizar mi contraseña | Para poder gestionar mi contraseña para uso del aplicativo |  | Alta | Terminada
REQ004 | Visualizar Datos | Usuario | Ingresar al modulo visualizar datos | verificar que la iinformacion almacenada sea correcta |  | Alta | Terminada
REQ005 | Actualizar información personal | Usuario | Actualizar mis datos personales | Dar información actualizada al administrador |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar a google drive |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
REQ001-2 | Crear un google sheet , nombre "Usuarios" y con metodos de post and get |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
REQ001-3 | Crear un usuario y password en la hoja de google sheet , de nombre usuario |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingresar al sistema | Usuario | Ingresar al sistema | Actualizar y visualizar mi información |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ002-2 | Realizar la conexión a la base de datos en Google Sheets |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ002-3 | Realizar las consultas para verificar la existencia de usuarios. |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Cambiar contraseña. | Usuario | Actualizar mi contraseña | Para poder gestionar mi contraseña para uso del aplicativo |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear el layout grafico para que se actualice la contraseña |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
REQ003-2 | Crear la funcionalidad de actulización de contraseña |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
REQ003-3 | Enlazar a Google sheet la clase y layout correspondiente |  |  |  | Santiago Sañay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Visualizar Datos | Usuario | Ingresar al modulo visualizar datos | verificar que la iinformacion almacenada sea correcta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear el layout grafico para que se muestre los datos personales |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
REQ004-2 | Obtener informacion del googlesheet con los metodos get y post |  |  |  | Alex Paguay |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Visualizar Datos | Usuario | Ingresar al modulo visualizar datos | verificar que la iinformacion almacenada sea correcta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear el layout para actualizar informacion personal |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 3
REQ005-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 24 | 23 | 18 | 7 | 1 | -4
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0
Se logra visualizar que inicialmente no se trabaja con un retraso de 4 horas, la línea naranja representa las horas estimadas
La línea azul representa las horas estimadas restantes