## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debera permitir al administrador la creación de usuarios y contraseña en google sheets | Añadir nuevos usuarios al sistema. | Para que en el sistema se mantenga actualizado y tenga la mayor cantidad de egresados posible para poder realizar el seguimiento. | Administrador | 1. Ingresar a la cuenta de gmail que disponga el IASA I. 2. Ingresar al Sheet "passwords". 3. Llenar los campos de id y password. 4. Colocar en "activa" a la notificación. 5. Ingresar al sheet "Database2". 6. Llenar la columna id del usuario con el número de cédula. 7. copiar los formatos de celdas de las celdas contiguas al id | Santiago Sañay | 7 | 2023-12-15 | Alta | Terminado | El sistema permitirá el ingreso al sistema con las credenciales creadas. |  | Creación de usuarios
REQ002 | El aplicativo debe permitir el ingreso de usuarios mediante sus credenciales. | Ingresar al sistema de manera segura. | Para que exista confidencialidad de los datos. | Usuario | 1. Se pedirá el ingreso de usuario. 2. Se pedirá el ingreso de contraseña. 3. Dar clic en el botón "Ingresar" | Alex Paguay | 8 | 2023-12-15 | Alta | Terminado | Si se ingresan las credenciales correctas el usuario ingresará al sistema, caso contrario se mostrará un mensaje de error. |  | Ingresar al sistema.
REQ003 | El aplicativo deberá permitir cambiar la contraseña | El usuario pueda modificar sus credenciales de inicio. | Mantener la privacidad de cuenta. | Usuario | 1. Se mostrará un formulario para que se ingrese la nueva contraseña. 2. Dar clic en "Actualizar contraseña" | Santiago Sañay | 6 | 2024-01-15 | Alta | Terminado | Cuando se actualice la contraseña se mostrará un mensaje que diga "Contraseña actualizada", caso contrario mostrará un mensaje de error. |  | Cambiar contraseña.
REQ004 | El aplicativo debe permitir visualizar la información personal del usuario | Verificar si la información que se encuentra guardada se encuentra acorde a sus datos (aclarar los datos) | Mantener la confiabilidad de la información disponible | Usuario | 1. Dentro del menú principal se mostrará la opción "DATOS PERSONALES". 2. Al presionar clic se desplegarán los siguientes datos:nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, título, fecha de titulación, teléfono, país de referencia, usuario de referencia. | Alex Paguay | 8 | 2024-01-15 | Alta | Terminado | Al momento que el usuario ingrese a la sección de datos personales debe aparecerle sus datos hasta su última actualización. |  | Visualizar datos
REQ005 | El aplicativo debera permitir actualizar la información personal | Actualizar los datos personales de cada usuario. | Para que el sistema cuente con datos reales. | Usuario | 1. Se ingresará los datos a un formulario que contenga los campos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, título, fecha de titulación, teléfono, país de referencia, usuario de referencia. 2. Clic en "Actualizar Datos" | Genesis Calapaqui | 6 | 2024-01-15 | Alta | Terminado | La información actualizada se debe reflejar inmediatamente en el sistema en una nueva pantalla. |  | Registrar el total pago productos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Santiago Sañay
| QUE | El usuario pueda modificar sus credenciales de inicio. |  | PARA QUE | Mantener la privacidad de cuenta. |  | COMO | 1. Se mostrará un formulario para que se ingrese la nueva contraseña. 2. Dar clic en "Actualizar contraseña"
| NOMBRE HISTORIA |  | Cambiar contraseña.
| PRUEBA |  | Cuando se actualice la contraseña se mostrará un mensaje que diga "Contraseña actualizada", caso contrario mostrará un mensaje de error. |  |  | COMENTARIOS | 0